## Gantt
|  |  |  | Only Enter Data in Yellow Cells |  |  |  |  | Month-1 | [24 empty] | Month-2 | [19 empty] | Month-3 | [24 empty] | Month-4 | [19 empty] | Month-5 | [19 empty] | Month-6 | [19 empty] | Month-7 | [24 empty] | Month-8 | [19 empty] | Month-9 | [19 empty] | Month-10 | [24 empty] | Month-11
WBS |  | Tasks | Owner | Plan Start | Plan Finish | Days | FTEs | Hrs. | 2005-05-03 |  |  |  |  | 2005-05-10 |  |  |  |  | 2005-05-17 |  |  |  |  | 2005-05-24 |  |  |  |  | 2005-05-31 |  |  |  |  | 2005-06-07 |  |  |  |  | 2005-06-14 |  |  |  |  | 2005-06-21 |  |  |  |  | 2005-06-28 |  |  |  |  | 2005-07-05 |  |  |  |  | 2005-07-12 |  |  |  |  | 2005-07-19 |  |  |  |  | 2005-07-26 |  |  |  |  | 2005-08-02 |  |  |  |  | 2005-08-09 |  |  |  |  | 2005-08-16 |  |  |  |  | 2005-08-23 |  |  |  |  | 2005-08-30 |  |  |  |  | 2005-09-06 |  |  |  |  | 2005-09-13 |  |  |  |  | 2005-09-20 |  |  |  |  | 2005-09-27 |  |  |  |  | 2005-10-04 |  |  |  |  | 2005-10-11 |  |  |  |  | 2005-10-18 |  |  |  |  | 2005-10-25 |  |  |  |  | 2005-11-01 |  |  |  |  | 2005-11-08 |  |  |  |  | 2005-11-15 |  |  |  |  | 2005-11-22 |  |  |  |  | 2005-11-29 |  |  |  |  | 2005-12-06 |  |  |  |  | 2005-12-13 |  |  |  |  | 2005-12-20 |  |  |  |  | 2005-12-27 |  |  |  |  | 2006-01-03 |  |  |  |  | 2006-01-10 |  |  |  |  | 2006-01-17 |  |  |  |  | 2006-01-24 |  |  |  |  | 2006-01-31 |  |  |  |  | 2006-02-07 |  |  |  |  | 2006-02-14 |  |  |  |  | 2006-02-21 |  |  |  |  | 2006-02-28 |  |  |  |  | 2006-03-07 |  |  |  |  | 2006-03-14 |  |  |  |  | 2006-03-21 |  |  |  |  | 2006-03-28
1 | Project Name | [6 empty] | 1886.4 | 2005-05-03 | 38476 | 38477 | 38478 | 38479 | 38482 | 38483 | 38484 | 38485 | 38486 | 38489 | 38490 | 38491 | 38492 | 38493 | 38496 | 38497 | 38498 | 38499 | 38500 | 38503 | 38504 | 38505 | 38506 | 38507 | 38510 | 38511 | 38512 | 38513 | 38514 | 38517 | 38518 | 38519 | 38520 | 38521 | 38524 | 38525 | 38526 | 38527 | 38528 | 38531 | 38532 | 38533 | 38534 | 38535 | 38538 | 38539 | 38540 | 38541 | 38542 | 38545 | 38546 | 38547 | 38548 | 38549 | 38552 | 38553 | 38554 | 38555 | 38556 | 38559 | 38560 | 38561 | 38562 | 38563 | 38566 | 38567 | 38568 | 38569 | 38570 | 38573 | 38574 | 38575 | 38576 | 38577 | 38580 | 38581 | 38582 | 38583 | 38584 | 38587 | 38588 | 38589 | 38590 | 38591 | 38594 | 38595 | 38596 | 38597 | 38598 | 38601 | 38602 | 38603 | 38604 | 38605 | 38608 | 38609 | 38610 | 38611 | 38612 | 38615 | 38616 | 38617 | 38618 | 38619 | 38622 | 38623 | 38624 | 38625 | 38626 | 38629 | 38630 | 38631 | 38632 | 38633 | 38636 | 38637 | 38638 | 38639 | 38640 | 38643 | 38644 | 38645 | 38646 | 38647 | 38650 | 38651 | 38652 | 38653 | 38654 | 38657 | 38658 | 38659 | 38660 | 38661 | 38664 | 38665 | 38666 | 38667 | 38668 | 38671 | 38672 | 38673 | 38674 | 38675 | 38678 | 38679 | 38680 | 38681 | 38682 | 38685 | 38686 | 38687 | 38688 | 38689 | 38692 | 38693 | 38694 | 38695 | 38696 | 38699 | 38700 | 38701 | 38702 | 38703 | 38706 | 38707 | 38708 | 38709 | 38710 | 38713 | 38714 | 38715 | 38716 | 38717 | 38720 | 38721 | 38722 | 38723 | 38724 | 38727 | 38728 | 38729 | 38730 | 38731 | 38734 | 38735 | 38736 | 38737 | 38738 | 38741 | 38742 | 38743 | 38744 | 38745 | 38748 | 38749 | 38750 | 38751 | 38752 | 38755 | 38756 | 38757 | 38758 | 38759 | 38762 | 38763 | 38764 | 38765 | 38766 | 38769 | 38770 | 38771 | 38772 | 38773 | 38776 | 38777 | 38778 | 38779 | 38780 | 38783 | 38784 | 38785 | 38786 | 38787 | 38790 | 38791 | 38792 | 38793 | 38794 | 38797 | 38798 | 38799 | 38800 | 38801 | 38804 | 38805 | 38806 | 38807 | 38808
1.1 | Project planning & prep |  |  | 2005-05-03 | 2005-08-01 | bar: 2005-05-03 2005-05-03 to 2005-07-26 38563
1.1.1 |  | Supervison & coord | Sue | 2005-05-03 | 2005-08-01 | 65 | 0.4 | Hrs. 1886.4: 208; 2005-05-03 2005-05-03: 1; 2005-05-03 38476: 1; 2005-05-03 38477: 1; 2005-05-03 38478: 1; 2005-05-03 38479: 1; 2005-05-10 38482: 1; 2005-05-10 38483: 1; 2005-05-10 38484: 1; 2005-05-10 38485: 1; 2005-05-10 38486: 1; 2005-05-17 38489: 1; 2005-05-17 38490: 1; 2005-05-17 38491: 1; 2005-05-17 38492: 1; 2005-05-17 38493: 1; 2005-05-24 38496: 1; 2005-05-24 38497: 1; 2005-05-24 38498: 1; 2005-05-24 38499: 1; 2005-05-24 38500: 1; 2005-05-31 38503: 1; 2005-05-31 38504: 1; 2005-05-31 38505: 1; 2005-05-31 38506: 1; 2005-05-31 38507: 1; 2005-06-07 38510: 1; 2005-06-07 38511: 1; 2005-06-07 38512: 1; 2005-06-07 38513: 1; 2005-06-07 38514: 1; 2005-06-14 38517: 1; 2005-06-14 38518: 1; 2005-06-14 38519: 1; 2005-06-14 38520: 1; 2005-06-14 38521: 1; 2005-06-21 38524: 1; 2005-06-21 38525: 1; 2005-06-21 38526: 1; 2005-06-21 38527: 1; 2005-06-21 38528: 1; 2005-06-28 38531: 1; 2005-06-28 38532: 1; 2005-06-28 38533: 1; 2005-06-28 38534: 1; 2005-06-28 38535: 1; 2005-07-05 38538: 1; 2005-07-05 38539: 1; 2005-07-05 38540: 1; 2005-07-05 38541: 1; 2005-07-05 38542: 1; 2005-07-12 38545: 1; 2005-07-12 38546: 1; 2005-07-12 38547: 1; 2005-07-12 38548: 1; 2005-07-12 38549: 1; 2005-07-19 38552: 1; 2005-07-19 38553: 1; 2005-07-19 38554: 1; 2005-07-19 38555: 1; 2005-07-19 38556: 1; 2005-07-26 38559: 1; 2005-07-26 38560: 1; 2005-07-26 38561: 1; 2005-07-26 38562: 1; 2005-07-26 38563: 1
1.1.2 |  | Develop plan | Sue | 2005-05-04 | 2005-05-28 | 19 | 0.3 | Hrs. 1886.4: 45.6; 2005-05-03 38476: 1; 2005-05-03 38477: 1; 2005-05-03 38478: 1; 2005-05-03 38479: 1; 2005-05-10 38482: 1; 2005-05-10 38483: 1; 2005-05-10 38484: 1; 2005-05-10 38485: 1; 2005-05-10 38486: 1; 2005-05-17 38489: 1; 2005-05-17 38490: 1; 2005-05-17 38491: 1; 2005-05-17 38492: 1; 2005-05-17 38493: 1; 2005-05-24 38496: 1; 2005-05-24 38497: 1; 2005-05-24 38498: 1; 2005-05-24 38499: 1; 2005-05-24 38500: 1
1.1.3 |  | Develop budget | Bill | 2005-05-24 | 2005-06-03 | 9 | 0.2 | Hrs. 1886.4: 14.4; 2005-05-24 38496: 1; 2005-05-24 38497: 1; 2005-05-24 38498: 1; 2005-05-24 38499: 1; 2005-05-24 38500: 1; 2005-05-31 38503: 1; 2005-05-31 38504: 1; 2005-05-31 38505: 1; 2005-05-31 38506: 1
1.1.4 |  | Schedule kickoff mtg. | Nan | 2005-05-17 | 2005-05-17 | 1 | 0.2 | Hrs. 1886.4: 1.6; 2005-05-17 38489: 1
1.1.5 |  | Conduct kickoff mtg. | Jim | 2005-06-07 | 2005-06-07 | 1 | 8 | Hrs. 1886.4: 64; 2005-06-07 38510: 1
1.1.6 |  | Monthly Meetings | (special - inserted "1" each) |  |  | 6 | 4 | Hrs. 1886.4: 192; 2005-06-14 38518: 1; 2005-07-12 38546: 1; 2005-08-16 38581: 1; 2005-09-13 38608: 1; 2005-10-11 38637: 1; 2005-11-08 38665: 1
1.1.7 |  | Quarterly Mtgs. | (special - inserted "1" each) |  |  | 2 | 4 | Hrs. 1886.4: 64; 2005-08-16 38581: 1; 2005-11-08 38665: 1
1.2 | Requirements Management
1.2.1 | Conduct requirements analysis |  |  | 2005-05-24 | 2005-07-13 | bar: 2005-05-24 38496 to 2005-07-12 38546
|  | Develop interview forms | Bob | 2005-05-24 | 2005-05-28 | 5 | 2 | Hrs. 1886.4: 80; 2005-05-24 38496: 1; 2005-05-24 38497: 1; 2005-05-24 38498: 1; 2005-05-24 38499: 1; 2005-05-24 38500: 1
|  | Conduct interviews | Sue | 2005-05-28 | 2005-06-25 | 21 | 4 | Hrs. 1886.4: 672; 2005-05-24 38500: 1; 2005-05-31 38503: 1; 2005-05-31 38504: 1; 2005-05-31 38505: 1; 2005-05-31 38506: 1; 2005-05-31 38507: 1; 2005-06-07 38510: 1; 2005-06-07 38511: 1; 2005-06-07 38512: 1; 2005-06-07 38513: 1; 2005-06-07 38514: 1; 2005-06-14 38517: 1; 2005-06-14 38518: 1; 2005-06-14 38519: 1; 2005-06-14 38520: 1; 2005-06-14 38521: 1; 2005-06-21 38524: 1; 2005-06-21 38525: 1; 2005-06-21 38526: 1; 2005-06-21 38527: 1; 2005-06-21 38528: 1
|  | Write prelim. requirements | Nan | 2005-06-14 | 2005-07-02 | 15 | 1 | Hrs. 1886.4: 120; 2005-06-14 38517: 1; 2005-06-14 38518: 1; 2005-06-14 38519: 1; 2005-06-14 38520: 1; 2005-06-14 38521: 1; 2005-06-21 38524: 1; 2005-06-21 38525: 1; 2005-06-21 38526: 1; 2005-06-21 38527: 1; 2005-06-21 38528: 1; 2005-06-28 38531: 1; 2005-06-28 38532: 1; 2005-06-28 38533: 1; 2005-06-28 38534: 1; 2005-06-28 38535: 1
|  | Conduct walk-thru | Sue | 2005-07-06 | 2005-07-07 | 2 | 8 | Hrs. 1886.4: 128; 2005-07-05 38539: 1; 2005-07-05 38540: 1
|  | Update requirements doc. | Nan | 2005-07-08 | 2005-07-13 | 4 | 2 | Hrs. 1886.4: 64; 2005-07-05 38541: 1; 2005-07-05 38542: 1; 2005-07-12 38545: 1; 2005-07-12 38546: 1
1.2.2 | Establish requirements baseline |  |  | 2005-07-15 | 2005-08-03 | bar: 2005-07-12 38548 to 2005-08-02 38567
|  | Publish draft req. doc. | Nan | 2005-07-15 | 2005-07-15 | 1 | 1 | Hrs. 1886.4: 8; 2005-07-12 38548: 1
|  | Conduct req. review mtg. | Sue | 2005-07-19 | 2005-07-20 | 2 | 8 | Hrs. 1886.4: 128; 2005-07-19 38552: 1; 2005-07-19 38553: 1
|  | Incorporate comments | Nan | 2005-07-26 | 2005-07-30 | 5 | 2 | Hrs. 1886.4: 80; 2005-07-26 38559: 1; 2005-07-26 38560: 1; 2005-07-26 38561: 1; 2005-07-26 38562: 1; 2005-07-26 38563: 1
|  | Send document for signatures | Sue | 2005-08-02 | 2005-08-03 | 2 | 1 | Hrs. 1886.4: 16; 2005-08-02 38566: 1; 2005-08-02 38567: 1
|  | Establish formal baseline | Rog | 2005-08-03 | 2005-08-03 | 1 | 0.1 | Hrs. 1886.4: 0.8; 2005-08-02 38567: 1
| Next Major WBS Element |  |  | 2005-03-16 | 2005-03-29
|  | Task |  | 2005-03-16 | 2005-03-17 | 0 |  | Hrs. 1886.4: 0
|  | Task |  | 2005-03-17 | 2005-03-20 | 0 |  | Hrs. 1886.4: 0
|  | Task |  | 2005-03-18 | 2005-03-23 | 0 |  | Hrs. 1886.4: 0
|  | Task |  | 2005-03-19 | 2005-03-26 | 0 |  | Hrs. 1886.4: 0
|  | Task |  | 2005-03-20 | 2005-03-29 | 0 |  | Hrs. 1886.4: 0
Next Major WBS Element
|  | Task |  |  |  | 0 |  | Hrs. 1886.4: 0
|  | Task |  |  |  | 0 |  | Hrs. 1886.4: 0
|  | Task |  |  |  | 0 |  | Hrs. 1886.4: 0
|  | Task |  |  |  | 0 |  | Hrs. 1886.4: 0
|  | Task |  |  |  | 0 |  | Hrs. 1886.4: 0
Next Major WBS Element
|  | Task |  |  |  | 0 |  | Hrs. 1886.4: 0
|  | Task |  |  |  | 0 |  | Hrs. 1886.4: 0
|  | Task |  |  |  | 0 |  | Hrs. 1886.4: 0
|  | Task |  |  |  | 0 |  | Hrs. 1886.4: 0
|  | Task |  |  |  | 0 |  | Hrs. 1886.4: 0
Next Major WBS Element
|  | Task |  |  |  | 0 |  | Hrs. 1886.4: 0
|  | Task |  |  |  | 0 |  | Hrs. 1886.4: 0
|  | Task |  |  |  | 0 |  | Hrs. 1886.4: 0
|  | Task |  |  |  | 0 |  | Hrs. 1886.4: 0
|  | Task |  |  |  | 0 |  | Hrs. 1886.4: 0
Note: Calendar week dates begin on Mondays.
Formulas:
Only Enter Data in Yellow Cells = MIN([Only Enter Data in Yellow Cells, row below]:E12)

## Budget
WBS |  | Tasks | Owner | Labor Rate | Days | FTEs | Hrs. | 2005-05-03 | 2005-05-10 | 2005-05-17 | 2005-05-24 | 2005-05-31 | 2005-06-07 | 2005-06-14 | 2005-06-21 | 2005-06-28 | 2005-07-05 | 2005-07-12 | 2005-07-19 | 2005-07-26 | 2005-08-02 | 2005-08-09 | 2005-08-16 | 2005-08-23 | 2005-08-30 | 2005-09-06 | 2005-09-13 | 2005-09-20 | 2005-09-27 | 2005-10-04 | 2005-10-11 | 2005-10-18 | 2005-10-25 | 2005-11-01 | 2005-11-08 | 2005-11-15 | 2005-11-22 | 2005-11-29 | 2005-12-06 | 2005-12-13 | 2005-12-20 | 2005-12-27 | 2006-01-03 | 2006-01-10 | 2006-01-17 | 2006-01-24 | 2006-01-31 | 2006-02-07 | 2006-02-14 | 2006-02-21 | 2006-02-28 | 2006-03-07 | 2006-03-14 | 2006-03-21 | 2006-03-28 | Task Totals
1 | Project Name |  |  | ONLY INPUT DATA IN THIS COLUMN |  |  | 1886.4
1.1 | Project planning & prep |  |  |  | 0 | 0 | 0
1.1.1 | 0 | Supervison & coord | Sue | 35 | 65 | 0.4 | 208 | 560 | 560 | 560 | 560 | 560 | 560 | 560 | 560 | 560 | 560 | 560 | 560 | 560 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7488
1.1.2 | 0 | Develop plan | Sue | 35 | 19 | 0.3 | 45.6 | 336 | 420 | 420 | 420 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1641.6
1.1.3 | 0 | Develop budget | Bill | 35 | 9 | 0.2 | 14.4 | 0 | 0 | 0 | 280 | 224 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 518.4
1.1.4 | 0 | Schedule kickoff mtg. | Nan | 35 | 1 | 0.2 | 1.6 | 0 | 0 | 56 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 57.6
1.1.5 | 0 | Conduct kickoff mtg. | Jim | 35 | 1 | 8 | 64 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2240 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2304
1.1.6 | 0 | Monthly Meetings |  | 30 | 6 | 4 | 192 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 960 | 0 | 0 | 0 | 960 | 0 | 0 | 0 | 0 | 960 | 0 | 0 | 0 | 960 | 0 | 0 | 0 | 960 | 0 | 0 | 0 | 960 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5952
| 0 |  |  |  | 2 | 4 | 64 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64
1.2 | Requirements Management |  |  | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.1 | Conduct requirements analysis |  |  | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | Develop interview forms |  | 30 | 5 | 2 | 80 | 0 | 0 | 0 | 2400 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2480
| 0 | Conduct interviews |  | 30 | 21 | 4 | 672 | 0 | 0 | 0 | 960 | 4800 | 4800 | 4800 | 4800 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20832
| 0 | Write prelim. requirements |  | 30 | 15 | 1 | 120 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1200 | 1200 | 1200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3720
| 0 | Conduct walk-thru |  | 30 | 2 | 8 | 128 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3840 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3968
| 0 | Update requirements doc. |  | 30 | 4 | 2 | 64 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 960 | 960 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1984
1.2.2 | Establish requirements baseline |  |  | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | Publish draft req. doc. |  | 30 | 1 | 1 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 240 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 248
| 0 | Conduct req. review mtg. |  | 30 | 2 | 8 | 128 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3840 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3968
| 0 | Incorporate comments |  | 30 | 5 | 2 | 80 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2400 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2480
| 0 | Send document for signatures |  | 30 | 2 | 1 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 480 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 496
| 0 | Establish formal baseline |  | 30 | 1 | 0.1 | 0.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24.8
| Next Major WBS Element |  |  | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | Task |  | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | Task |  | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | Task |  | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 |  |  | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | Task |  | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Task |  | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Task |  | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Task |  | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Task |  | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Next Major WBS Element |  |  | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Task |  | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Task |  | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Task |  | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Task |  | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Task |  | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Next Major WBS Element |  |  | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Task |  | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Task |  | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Task |  | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Task |  | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Task |  | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | Weekly Labor Cost |  |  |  |  | 896 | 980 | 1036 | 4620 | 5584 | 7600 | 7520 | 6560 | 1760 | 5360 | 2720 | 4400 | 2960 | 504 | 0 | 960 | 0 | 0 | 0 | 960 | 0 | 0 | 0 | 960 | 0 | 0 | 0 | 960 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 56340
|  |  | Weekly Expense Estimate: |  |  |  |  | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 101 | 102 | 103 | 104 | 105 | 106 | 107 | 108 | 109 | 110 | 111 | 112 | 113 | 114 | 115 | 116 | 117 | 118 | 119 | 120 | 121 | 122 | 123 | 124 | 125 | 5125
|  |  | Weekly Budget Estimate: |  |  |  |  | 996 | 1080 | 1136 | 4720 | 5684 | 7700 | 7620 | 6660 | 1860 | 5460 | 2820 | 4500 | 3060 | 604 | 100 | 1060 | 100 | 100 | 100 | 1060 | 100 | 100 | 100 | 1061 | 102 | 103 | 104 | 1065 | 106 | 107 | 108 | 109 | 110 | 111 | 112 | 113 | 114 | 115 | 116 | 117 | 118 | 119 | 120 | 121 | 122 | 123 | 124 | 125 | 61465
|  |  |  | Repeated for ease of graphic-> |  |  |  | 2005-05-03 | 2005-05-10 | 2005-05-17 | 2005-05-24 | 2005-05-31 | 2005-06-07 | 2005-06-14 | 2005-06-21 | 2005-06-28 | 2005-07-05 | 2005-07-12 | 2005-07-19 | 2005-07-26 | 2005-08-02 | 2005-08-09 | 2005-08-16 | 2005-08-23 | 2005-08-30 | 2005-09-06 | 2005-09-13 | 2005-09-20 | 2005-09-27 | 2005-10-04 | 2005-10-11 | 2005-10-18 | 2005-10-25 | 2005-11-01 | 2005-11-08 | 2005-11-15 | 2005-11-22 | 2005-11-29 | 2005-12-06 | 2005-12-13 | 2005-12-20 | 2005-12-27 | 2006-01-03 | 2006-01-10 | 2006-01-17 | 2006-01-24 | 2006-01-31 | 2006-02-07 | 2006-02-14 | 2006-02-21 | 2006-02-28 | 2006-03-07 | 2006-03-14 | 2006-03-21 | 2006-03-28 | 1854696
|  |  | Budget Spend Plan - Generated from Gantt Chart |  |  |  |  | 1096 | 2176 | 3312 | 8032 | 13716 | 21416 | 29036 | 35696 | 37556 | 43016 | 45836 | 50336 | 53396 | 54000 | 54100 | 55160 | 55260 | 55360 | 55460 | 56520 | 56620 | 56720 | 56820 | 57881 | 57983 | 58086 | 58190 | 59255 | 59361 | 59468 | 59576 | 59685 | 59795 | 59906 | 60018 | 60131 | 60245 | 60360 | 60476 | 60593 | 60711 | 60830 | 60950 | 61071 | 61193 | 61316 | 61440 | 61565
|  |  | Cumulative Actuals - Manual Entry |  |  |  |  | 1500 | 5000 | 8000 | 9000 | 10000 | 11000 | 12000 | 13000 | 14000 | 15000 | 16000 | 17000
43959

## Staffing Chart
WBS |  | Tasks | Owner |  | Days | FTEs | Hrs. | 2005-05-03 | 2005-05-10 | 2005-05-17 | 2005-05-24 | 2005-05-31 | 2005-06-07 | 2005-06-14 | 2005-06-21 | 2005-06-28 | 2005-07-05 | 2005-07-12 | 2005-07-19 | 2005-07-26 | 2005-08-02 | 2005-08-09 | 2005-08-16 | 2005-08-23 | 2005-08-30 | 2005-09-06 | 2005-09-13 | 2005-09-20 | 2005-09-27 | 2005-10-04 | 2005-10-11 | 2005-10-18 | 2005-10-25 | 2005-11-01 | 2005-11-08 | 2005-11-15 | 2005-11-22 | 2005-11-29 | 2005-12-06 | 2005-12-13 | 2005-12-20 | 2005-12-27 | 2006-01-03 | 2006-01-10 | 2006-01-17 | 2006-01-24 | 2006-01-31 | 2006-02-07 | 2006-02-14 | 2006-02-21 | 2006-02-28 | 2006-03-07 | 2006-03-14 | 2006-03-21 | 2006-03-28
1 | Project Name | [5 empty] | 1886.4 |  |  |  |  | Do not input data into these cells -- these feed from the Gantt chart
1.1 | Project planning & prep |  |  |  | 0 | 0 | 0
1.1.1 |  | Supervison & coord | Sue |  | 65 | 0.4 | 208 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.2 |  | Develop plan | Sue |  | 19 | 0.3 | 45.6 | 9.6 | 12 | 12 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.3 |  | Develop budget | Bill |  | 9 | 0.2 | 14.4 | 0 | 0 | 0 | 8 | 6.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.4 |  | Schedule kickoff mtg. | Nan |  | 1 | 0.2 | 1.6 | 0 | 0 | 1.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.5 |  | Conduct kickoff mtg. | Jim |  | 1 | 8 | 64 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 6 | 4 | 192 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32 | 0 | 0 | 0 | 32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32 | 0 | 0 | 0 | 32 | 0 | 0 | 0 | 32 | 0 | 0 | 0 | 32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Conduct requirements analysis |  |  |  | 2 | 4 | 64 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2 |  | Develop interview forms |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.1 |  | Conduct interviews |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Write prelim. requirements |  |  | 5 | 2 | 80 | 0 | 0 | 0 | 80 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Conduct walk-thru |  |  | 21 | 4 | 672 | 0 | 0 | 0 | 32 | 160 | 160 | 160 | 160 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Update requirements doc. |  |  | 15 | 1 | 120 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40 | 40 | 40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Establish requirements baseline |  |  |  | 2 | 8 | 128 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 128 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Publish draft req. doc. |  |  | 4 | 2 | 64 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32 | 32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.2 |  | Conduct req. review mtg. |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Incorporate comments |  |  | 1 | 1 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Send document for signatures |  |  | 2 | 8 | 128 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 128 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Establish formal baseline |  |  | 5 | 2 | 80 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 80 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Next Major WBS Element |  |  |  | 2 | 1 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Task |  |  | 1 | 0.1 | 0.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Task |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Task |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Task |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Task |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Next Major WBS Element |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Task |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Task |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Task |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Task |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Task |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Next Major WBS Element |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Task |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Task |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Task |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Task |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Task |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Next Major WBS Element |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Task |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Task |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Task |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Task |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Task |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | Weekly Labor Hours |  |  |  |  | 25.6 | 28 | 29.6 | 148 | 182.4 | 240 | 248 | 216 | 56 | 176 | 88 | 144 | 96 | 16.8 | 0 | 64 | 0 | 0 | 0 | 32 | 0 | 0 | 0 | 32 | 0 | 0 | 0 | 64 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[8 empty] | 2005-05-03 | 2005-05-10 | 2005-05-17 | 2005-05-24 | 2005-05-31 | 2005-06-07 | 2005-06-14 | 2005-06-21 | 2005-06-28 | 2005-07-05 | 2005-07-12 | 2005-07-19 | 2005-07-26 | 2005-08-02 | 2005-08-09 | 2005-08-16 | 2005-08-23 | 2005-08-30 | 2005-09-06 | 2005-09-13 | 2005-09-20 | 2005-09-27 | 2005-10-04 | 2005-10-11 | 2005-10-18 | 2005-10-25 | 2005-11-01 | 2005-11-08 | 2005-11-15 | 2005-11-22 | 2005-11-29 | 2005-12-06 | 2005-12-13 | 2005-12-20 | 2005-12-27 | 2006-01-03 | 2006-01-10 | 2006-01-17 | 2006-01-24 | 2006-01-31 | 2006-02-07 | 2006-02-14 | 2006-02-21 | 2006-02-28 | 2006-03-07 | 2006-03-14 | 2006-03-21 | 2006-03-28
|  |  |  | Labor Hours per Week |  |  |  | 25.6 | 28 | 29.6 | 148 | 182.4 | 240 | 248 | 216 | 56 | 176 | 88 | 144 | 96 | 16.8 | 0 | 64 | 0 | 0 | 0 | 32 | 0 | 0 | 0 | 32 | 0 | 0 | 0 | 64 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | Actual Staff Hours |  |  |  | 46.875 | 109.375 | 93.75 | 31.25 | 31.25 | 31.25 | 31.25 | 31.25 | 31.25 | 31.25 | 31.25 | 31.25
38598.675